## (SK쉴더스) 박진홍 멘토
실무 프로젝트 수행계획서
프로젝트 기간 | 2026-04-06(월) ~ 2026-05-19(화) 총 7주 | 담당멘토 | SK쉴더스 / 박진홍 멘토
프로젝트 수행인원 | 5명 | 프로젝트명 | SOC(Security Operation Center) 구축 및 고도화
프로젝트 내용 | SOC(Security Operation Center) 구축 및 고도화
프로젝트 목표 | • 실전형 SOC 환경 구축 및 인프라 설계 역량 확보 • 공격-탐지-대응 전 주기 실습 • SOC 보안 장비 통합 운영 역량 확보 • 플레이북 작성을 통한 자동 대응 체계 구현 • CVE·IoC 기반 지능형 위협 대응 능력 배양 • 공격 시나리오별 관제 업무 수행을 통한 SoC 프로세스 경험 확보
주요내용 | 목표에 따른 주요 내용 1. 실전형 SOC 환경 구축 및 인프라 설계 역량 확보 - 가상 환경 기반 인프라 설계·구축을 통한 운영 기반 마련 - 보안 장비 추가 도입 및 연계를 통한 보안 인프라 고도화 경험 확보 2. 공격-탐지-대응 전 주기 실습 - OWASP TOP 10 기반의 웹 공격 및 다양한 공격 시나리오 수행 - SOC 운영의 전체 사이클(공격 → 탐지 → 분석 → 대응)을 실습 환경에서 체계적으로 경험 3. SOC 보안 장비 통합 운영 역량 확보 - SIEM, FW, IPS, WAF, EDR, SOAR 등 주요 보안 장비의 구성 및 운영 체계 구축 - Rule 설계, 에이전트 연동, 로그 분석을 기반으로 한 실무 운영 능력 확보 4. 플레이북 작성을 통한 자동 대응 체계 구현 - SOAR 연동을 통해 악성 IP 차단 및 비정상 접근 시도에 대한 위협 인텔리전스 기반 자동 대응 체계 구축 5. CVE·IoC 기반 지능형 위협 대응 능력 배양 - 공개된 CVE 취약점 및 IoC(침해 지표) 기반 실제 공격 시뮬레이션 수행 - 침해 지표 분석 및 대응 패턴 작성을 통한 위협 분석 및 대응 역량 향상 6. 공격 시나리오별 관제 업무 수행을 통한 SoC 프로세스 경험 확보 - 역할별 관제 업무를 순차적으로 수행하며, SOC 전체 업무 프로세스에 대한 이해도 제고
추진일정 | 주차별 일정 | 주차별 활동
| 1주차 4.6.(월) ~ 4.12.(금) | 1. 인프라 구성 준비 및 WBS 확정 - 실습 환경 구성, 네트워크 설계, 툴 설치 및 ping test - 역할 분담 및 주차별 목표 수립
| 2주차 4.13.(월) ~ 4.19.(금) | 1. 코어 인프라 구축 2. SIEM 연동 / 로그 수집 확인 - 차단 여부 확인, 인프라 구성도 작성
| 3주차 4.20.(월) ~ 4.26.(금) | 1. 1차 수동 공격 TEST (웹 취약점 공격) 2. 자동화 공격 수행 3. 웹/보안장비 로그 점검 및 간단한 정책 설정
| 4주차 4.27.(월) ~ 5.3.(토) | 1. 1차 공격에 대한 보안 장비 Rule 적용 2. 2차 자동/수동 공격 수행 3. 웹/보안장비 모니터링 4. 2차 보안 장비 RULE 검증
| 5주차 5.4.(월) ~ 5.10.(토) | 1. 2차 공격에 대한 Rule 고도화 2. 적용된 정책 우회 공격 수행 및 모니터링 3. 우회 공격 대응 Rule 적용 4. 추가 보안장비 연동
| 6주차 5.11.(월) ~ 5.17.(토) [중간발표 5.13.(수)] | 1. CVE 취약점 및 IoC 기반 공격 수행 및 대응 2. DoS 및 추가 공격 수행 및 대응 3. 중간발표: 공격 시나리오 결과 / SIEM 탐지 현황 / Rule 적용 효과
| 7주차 5.18.(월) ~ 5.24.(토) | 1. 전체 시스템 통합 테스트 및 마무리 2. 산출물 정리 (분석 보고서, Rule 설계서, 자동화 툴) 3. 최종 결과 보고서 및 발표 PPT 작성